| ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ |
| --- | --- |
| Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2 & Περιάνδρου Ταχ. Κώδικας :10558, Αθήνα Πληροφορίες:Ν.Κωστομούδη,Β.Ατλαμάζογλου Τηλέφωνο : 210-9250524, 210-9250547 Fax : 210-9250564 Email:nkostom@epeaek.gr, vatlam@epeaek.gr | Ημερομηνία: 30/09/2009 Α.Π.: 15282 |
|  | Προς: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΕΠΕΚ) |

- ΘΕΜΑ:  Ένταξη Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

- ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας

Έχοντας υπόψη:

- Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

- Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,

- Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08  Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,

- Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει,

- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 636/Β’/10.4.2008), με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

- Τη με αριθμ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)»

- Την αριθμ. Φ.908/15743/Η/11-02-2009 (ΦΕΚ 50/11-02-09) Απόφαση ορισμού του Ειδικού Γραμματέα του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του ΥΠΕΠΘ.

- Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του Επ. Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν.

- Την με αρ. πρωτ.10249/01-07-2009 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» ,

- Την με αρ. πρωτ. 555/10-07-2009 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου ΟΕΠΕΚ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»,

- Το με αρ. πρωτ. 13762/08-09-2009 έγγραφο της ΕΥΔ για την αποδοχή και έγκριση του πορίσματος της Επιτροπής Αξιολόγησης ,στο οποίο φαίνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

- Την με αρ. πρωτ.9.15961/3.2805/10-09-2009 (ΕΥΔ 14028/11-09-2009) γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ.

- Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45234/ΕΥΣ 7244 - 7247/10-09-2009 (ΕΥΔ 14138/14-09-2009) έγγραφο διατύπωσης θετικής γνώμης της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ, του Αρμοδίου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Διαδικασία συντονισμού για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. «Eκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013».

- Την με αρ. πρωτ 1813/30-09-2009 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

- Αποφασίζει

την ένταξη της Πράξης με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

| Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) |  | Θα αποδοθεί μετά την λειτουργία του ΟΠΣ |
| --- | --- | --- |
| Κωδικός ΠΔΕ πράξης: | Κωδικός ΣΑ: | Θα αποδοθεί μετά την λειτουργία του ΟΠΣ |
|  | Κωδικός πράξης ΣΑ: | Θα αποδοθεί μετά την λειτουργία του ΟΠΣ |
| Κωδικός προσδιορισμού πράξης: |  | Θα αποδοθεί μετά την λειτουργία του ΟΠΣ |
| Δικαιούχος: |  | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ( ΟΕΠΕΚ ) |
| Κωδικός Δικαιούχου: |  | Θα αποδοθεί μετά την λειτουργία του ΟΠΣ |
| Φυσικό αντικείμενο της πράξης: |  | Η παρούσα Πράξη στοχεύει στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στους καθηγητές του Γυμνασίου, και κρίνεται αναγκαία, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί αυτοί να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αξιοποιήσουν τις (ΤΠΕ) για την αναμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προσαρμογή της στις συνθήκες της σημερινής «Κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας». Το περιεχόμενο και φυσικό αντικείμενο της Πράξης είναι άμεσα συνυφασμένο με το 1ο Στρατηγικό Στόχο: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης». Η Πράξη της επιμόρφωσης θα δώσει την δυνατότητα αξιοποίησης της υποδομής η οποία έχει ήδη δημιουργηθεί (στα πλαίσια του Β’ και του Γ’ ΚΠΣ) για την Κοινωνία της Πληροφορίας στα σχολεία. Η υποδομή αυτή συνολικά περιλαμβάνει: εξοπλισμένα σχολικά εργαστήρια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, εργαστήρια πληροφορικής, σχολεία Α’ βάθμιας εκπαίδευσης και σχολεία Β’ βάθμιας εκπαίδευσης με σύνδεση στο διαδίκτυο, ειδικευμένους επιμορφωτές στην αξιοποίηση των ΤΠΕ (αποτελούν το Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου), τίτλους εκπαιδευτικού λογισμικού, επιμορφωμένους και επιτυχώς πιστοποιημένους στις βασικές δεξιότητες εκπαιδευτικούς, επιμορφωμένους και επιτυχώς πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία. Η Πράξη θα δώσει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης των υποδομών και των μηχανισμών επιμόρφωσης και πιστοποίησης εκπαιδευτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Πράξεων του Μέτρου 1.2 του του ΕΠΕΑΕΚ II. Η παρούσα Πράξη περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διεξαγωγή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επιμόρφωσης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε δύο τύπους επιμόρφωσης, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και αφορούν: α) την επιμόρφωση 13.145 περίπου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας (με προτεραιότητα στους καθηγητές του Γυμνασίου, λόγω των μεγάλων και επειγουσών αναγκών που δημιουργεί η σχεδιαζόμενη υλοποίηση της Δράσης «Ψηφιακή Τάξη») στις βασικές αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης (επιμόρφωση Β΄ επιπέδου), β) την εκπαίδευση 100 περίπου εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα ως επιμορφωτών Β΄ επιπέδου, με σκοπό τον εμπλουτισμό του Μητρώου Επιμορφωτών που θα διεξαγάγουν την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου και θα στηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στη διδακτική αξιοποίηση στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου. Τελικός Δικαιούχος της Πράξης ορίζεται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), με συνδικαιούχους το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α. ΙΤΥ). Οι τρεις ανωτέρω φορείς συγκροτούν σύμπραξη φορέων για την εκτέλεση της Πράξης. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιμότητας υλοποίησης των επί μέρους υποέργων της πράξης) Η προτεινόμενη Πράξη αναλύεται στις παρακάτω δράσεις: - Δράση 1- ΟΕΠΕΚ : Διοίκηση, Οργάνωση και Διαχείριση της Πράξης Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διενέργεια των ακόλουθων εργασιών: - προετοιμασία της εκπαίδευσης των επιμορφωτών και της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου, των κλάδων στους οποίους απευθύνεται η παρούσα Πράξη, δηλ. ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20, ΠΕ60/70 - συντονισμός και επίβλεψη των διαδικασιών της εκπαίδευσης επιμορφωτών και της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης των ανωτέρω κλάδων - οικονομική διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση του συνόλου των δαπανών της πράξης - ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων των εξωτερικών αναδόχων, ενδιάμεση έγκριση και παράδοση όλων των υποέργων της Πράξης στην ΕΥΔ Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στοχεύει στην απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, τόσο γενικών όσο και κατά κλάδο εκπαιδευτικών, που αφορούν στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης. Το υποέργο υλοποιείται από τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ) με ίδια μέσα ως Τελικός Δικαιούχος, με την υποστήριξη των δύο συνδικαιούχων της πράξης (βλ. συμφωνητικό σύμπραξης), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) και Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ), με συγκεκριμένες δράσεις που περιλαμβάνονται στις δράσεις 2 και 3 αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, η δράση εξειδικεύεται στις παρακάτω ενότητες εργασιών:  Συγκρότηση και λειτουργία της Κ.Ε.Σ.Ε. (Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του έργου της Επιμόρφωσης)  Οικονομοτεχνική διαχείριση της Πράξης  Διαδικασίες Ανάθεσης, Παρακολούθησης και Παραλαβής των δράσεων αυτών με προσφυγή σε εξωτερικούς αναδόχους για τις δράσεις 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και με προσφυγή ανάθεσης στα μέλη υπαρχόντων Μητρώων για τις δράσεις 4 και 6.  Σύσταση/ Επικαιροποίηση (διοικητικές πράξεις): o Μητρώου Πιστοποιημένων Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου o Μητρώου Πιστοποιημένων Εκπαιδευτικών Β’ Επιπέδου o Μητρώου Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης o Μητρώου Κέντρων Πιστοποίησης  Αξιολόγηση/ βαθμολόγηση πιστοποιούμενων εκπαιδευτικών και επιμορφωτών, στο ποιοτικό (μη αυτοματοποιημένο) μέρος της πιστοποίησης  Εξεταστική διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών που διαθέτουν τεκμηριωμένη εξειδίκευση στον τομέα παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ (επιλογή «έτοιμων» επιμορφωτών) για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου  Διαδικασία επιλογής επιμορφωτών Β’ Επιπέδου για συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ  Διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Επιτροπών Επιμόρφωσης (ΕΕ)  Λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για διαχειριστικά, διοικητικά και οικονομικά ζητήματα  Σύνταξη και Δημοσίευση εγκυκλίων σχετικών με την Πράξη προς ενδιαφερομένους φορείς και οντότητες που σχετίζονται με το έργο (πχ. ΕΕ, ΚΣΕ, ΠΑΚΕ, Εκπαιδευτικούς, Σχολεία)  Πρόσκληση και επιλογή εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα υποστηρίξουν τον τελικό δικαιούχο κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης και ποιοτικής παραλαβής του συνόλου των παραδοτέων του έργου καθώς και στην οικονομική διαχείριση και εκκαθάριση των δαπανών των αναδόχων. - Δράση 2- ΕΑ.ΙΤΥ : Ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων και υποδομών υλοποίησης της Πράξης Αφορά σε προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές ενέργειες και δράσεις υλοποίησης της Πράξης, τις οποίες αναλαμβάνει το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ.ΙΤΥ) ως συνδικαιούχος της Πράξης (βλ. συμφωνητικό σύμπραξης). Πιο συγκεκριμένα το παρόν υποέργο εξειδικεύεται στις παρακάτω δράσεις/ ενότητες εργασιών:  Προσαρμογή, Επέκταση και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης επιμορφωτών  Ανάπτυξη/ Προσαρμογή Συστήματος και υλικού πιστοποίησης εκπαιδευτικών και επιμορφωτών  Λειτουργία και συντήρηση συστήματος πιστοποίησης, τεχνική υποστήριξη στα ΚεΠις  Ανάπτυξη και λειτουργία κόμβου υποστήριξης και ενημέρωσης επιμόρφωσης (portal έργου)  Ανάπτυξη και λειτουργία Help-Desk  Προσαρμογή (customization), εγκατάσταση και λειτουργία του μικτού μοντέλου επιμόρφωσης, περιλαμβανομένης της τεχνικής πλευράς της εφαρμογής στην τάξη  Εκπόνηση και επιλογή επιμορφωτικού υλικού για τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ19/20, ΠΕ60/70, και πιο συγκεκριμένα - Επικαιροποίηση ή/και εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού εκπαιδευτικών και επιμορφωτών - Επιλογή εκπαιδευτικών λογισμικών για χρήση στην επιμόρφωση - Μετατροπή επιμορφωτικού υλικού για διάθεση και χρήση στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση  Επιλογή και εξελληνισμός/ προσαρμογή λογισμικών ανοικτού κώδικα και συνοδευτικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, για χρήση στα δύο σκέλη της επιμορφωτικής διαδικασίας  Εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσυνών σε εξειδικευμένα επιστημονικά θέματα και διαχειριστικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης  Υποστήριξη και συντονισμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης  Εσωτερική Αξιολόγηση της Πράξης  Οικονομοτεχνική διαχείριση του υποέργου Ζητήματα έγκρισης του επιμορφωτικού υλικού αντιμετωπίζονται από κοινού με το ΠΙ. - Δράση 3 – Π.Ι.: Ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων, λειτουργία υποδομών παιδαγωγικής στήριξης της Πράξης. Η παρούσα δράση αφορά σε προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές ενέργειες υλοποίησης της Πράξης, τις οποίες αναλαμβάνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ) ως συνδικαιούχος της Πράξης. Πιο συγκεκριμένα εξειδικεύεται στις παρακάτω δράσεις/ ενότητες εργασιών:  Εκπόνηση και αναπροσαρμογή/ επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών της επιμόρφωσης  Εκπόνηση και επιλογή επιμορφωτικού υλικού για τους κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07 - Εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού εκπαιδευτικών και επιμορφωτών - Επιλογή εκπαιδευτικών λογισμικών για χρήση στην επιμόρφωση - Μετατροπή επιμορφωτικού υλικού για διάθεση και χρήση στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση  Εκπόνηση υλικού πιστοποίησης για τους κλάδους εκπαιδευτικών ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07  Αξιολόγηση, σε συνεργασία με το ΕΑΙΤΥ, του επιμορφωτικού υλικού και του υλικού πιστοποίησης όλων των ειδικοτήτων.  Εμπλουτισμός ψηφιακής βιβλιοθήκης με σχέδια μαθημάτων που αξιοποιούν τις ΤΠΕ, κατάλληλα για χρήση κατά την εφαρμογή στην τάξη  Πιστοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού  Επιστημονική στήριξη της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης  Λειτουργία Help-Desk για συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας  Υποστήριξη και συντονισμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης σε συγκεκριμένες περιοχές της ελληνικής επικράτειας  Εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων σε εξειδικευμένα παιδαγωγικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης  Οικονομοτεχνική διαχείριση της δράσης - Δράση 4- OEPEK: Υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Η παρούσα δράση αφορά στην υλοποίηση 1.315 περίπου προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, στα οποία θα επιμορφωθούν στις γνώσεις και δεξιότητες του Β’ επιπέδου συνολικά 13.145 περίπου εκπαιδευτικοί. Η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών θα γίνει με προσφυγή ανάθεσης στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) Β’ επιπέδου, με βάση το σχετικό έννομο πλαίσιο. Η συγκρότηση του Μητρώου ΚΣΕ Β’ επιπέδου, ο σχεδιασμός του τρόπου ανάθεσης των προγραμμάτων επιμόρφωσης στα ΚΣΕ και κατανομής των εκπαιδευτικών σε αυτά περιλαμβάνονται στο φυσικό αντικείμενο της δράσης 1.Τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών θα διακρίνονται σε δυο (2) κατηγορίες, σε σχέση με τη μεθοδολογία υλοποίησής τους: • Προγράμματα επιμόρφωσης που βασίζονται στο παραδοσιακό μοντέλο μάθησης και θα διεξαχθούν στα ΚΣΕ, • Προγράμματα επιμόρφωσης που βασίζονται στο μοντέλο μικτής μάθησης (blended learning) και θα περιλαμβάνουν τόσο παραδοσιακές διδασκαλίες όσο και εξ αποστάσεως συνεδρίες (σύγχρονη και ασύγχρονη μέθοδος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης). Για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες: • Διάθεση και συντήρηση από το ΚΣΕ του κατάλληλου χώρου, με τον απαιτούμενο υπολογιστικό, δικτυακό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της δράσης 2 και εγκατεστημένους και πλήρως λειτουργικούς τους τίτλους εκπαιδευτικού λογισμικού και τα εργαλεία γενικής χρήσης που προβλέπονται για τον κλάδο εκπαιδευτικών τον οποίον αφορά το υλοποιούμενο εκεί πρόγραμμα επιμόρφωσης), καθώς και γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τις συνθήκες και τους όρους που έχουν προδιαγραφεί από το έργο. • Διεξαγωγή των προγραμμάτων επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στο συγκεκριμένο ΚΣΕ. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης αφορά έναν κλάδο εκπαιδευτικών (ΠΕ70/ΠΕ60 - δάσκαλοι/νηπιαγωγοί, ΠΕ2 - φιλόλογοι, ΠΕ3 - μαθηματικοί, ή ΠΕ4 – καθηγητές φυσικών επιστημών, ΠΕ19/ΠΕ20 – καθηγητές πληροφορικής, ΠΕ05 – καθηγητές γαλλικής γλώσσας, ΠΕ06 – καθηγητές αγγλικής γλώσσας, ΠΕ07 – καθηγητές γερμανικής γλώσσας) και διαρκεί 96 ώρες, κατανεμημένες εν γένει σε 6 ώρες ανά εβδομάδα. Οι ώρες διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης καθώς και οι επιμορφωτές που διδάσκουν σε αυτά είναι στοιχεία γνωστά εκ των προτέρων και έχουν υποβληθεί από το ΚΣΕ κατά τη διαδικασία κατανομής των εκπαιδευτικών στα προγράμματα επιμόρφωσης. Κάθε πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε μία ομάδα 10 έως 15 επιμορφούμενων. Όταν υπάρχει ανάγκη, προβλέπονται μετακινήσεις επιμορφωτών για τη μετάβαση και διεξαγωγή επιμορφωτικού έργου σε γειτονικούς νομούς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες επιμόρφωσης το δυνατόν περισσοτέρων περιοχών της ελληνικής επικράτειας. Ειδικότερα για τα προγράμματα επιμόρφωσης που θα βασίζονται στο μοντέλο μικτής μάθησης, και προκειμένου να υλοποιηθούν οι δια ζώσης διδασκαλίες που περιλαμβάνονται σε αυτά, προβλέπονται επίσης κατά περίπτωση μετακινήσεις του επιμορφωτή και των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών. - Δράση 5 -Υλοποίηση της εκπαίδευσης των επιμορφωτών Αναφέρεται στην υλοποίηση 5 προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών, στα οποία εκπαιδεύονται ως επιμορφωτές Β’ επιπέδου συνολικά 100 εκπαιδευτικοί, και πιο συγκεκριμένα εκπαιδευτικοί των κλάδων στους οποίους απευθύνεται η Πράξη. Η εκτέλεση των προγραμμάτων θα γίνει από τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ), τα οποία θα επιλεγούν μέσω διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού, με βάση το σχετικό έννομο πλαίσιο. Τα ΠΑΚΕ είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με (α) αντικείμενο απασχόλησης την παροχή υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες περιλαμβάνεται και το αντικείμενο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία, και με (β) δυνατότητα χορήγησης, αυτόνομα ή σε σύμπραξη, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Η επιλογή των ΠΑΚΕ και η ανάθεση των προγραμμάτων, καθώς και η επιλογή και κατανομή στα προγράμματα εκπαίδευσης των υποψήφιων επιμορφωτών αποτελούν αντικείμενο της δράσης 1. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η διενέργεια των ακόλουθων εργασιών: • Διάθεση και συντήρηση από κάθε ΠΑΚΕ των κατάλληλων χώρων (χωρίς οι χώροι αυτοί να βρίσκονται απαραίτητα εντός του ιδρύματος που λειτουργεί ως ΠΑΚΕ), συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού σε υπολογιστές, λογισμικό, δίκτυο, τηλεπικοινωνίες κλπ, καθώς και γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών σύμφωνα με τις συνθήκες και τους όρους που έχουν προδιαγραφεί στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης. • Διάθεση στα ΠΑΚΕ του αναγκαίου για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου επιμορφωτικού υλικού για το οποίο το ΥπΕΠΘ ή οι εμπλεκόμενοι φορείς κατέχουν τα δικαιώματα χρήσης (πχ το επιμορφωτικό υλικό που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου), αναπαραγωγή από τα ΠΑΚΕ του επιμορφωτικού υλικού και διάθεσή του στους εκπαιδευόμενους. Σημειώνεται ότι η προμήθεια των απαραίτητων για την εκπαίδευση επιμορφωτών τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού, εργαλείων γενικής χρήσης, βιβλίων κλπ που περιλαμβάνονται στο επιμορφωτικό υλικό χωρίς το ΥπΕΠΘ οι εμπλεκόμενοι φορείς να κατέχουν τα δικαιώματα χρήσης τους, γίνεται από τα ίδια τα ΠΑΚΕ, στο πλαίσιο των δαπανών της Πράξης. • Διεξαγωγή των προγραμμάτων εκπαίδευσης επιμορφωτών Β’ επιπέδου στα ΠΑΚΕ. Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών διαρκεί 350 ώρες, κατανεμημένες εν γένει σε 20 ώρες ανά εβδομάδα. Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών απευθύνεται σε μία ομάδα 20 περίπου εκπαιδευόμενων. • Συνεργασία με τους συνδικαιούχους της Πράξης σε θέματα που σχετίζονται με την πιστοποίηση των επιμορφωτών. Σημειώνεται ότι η πιστοποίηση των επιμορφωτών γίνεται με τον κεντρικό έλεγχο των οργάνων της Πράξης, με προδιαγραφές και διαδικασίες που αποτελούν αντικείμενο της δράσης 2 και οι οποίες θα είναι ανεξάρτητες του ΠΑΚΕ στο οποίο εκπαιδεύεται ο κάθε πιστοποιούμενος επιμορφωτής. Η πιστοποίηση των επιμορφωτών πραγματοποιείται κεντρικά με τη συνεργασία των συνδικαιούχων της Πράξης κατά τη διαδικασία πιστοποίησης και περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία και με τα ΠΑΚΕ. Μέρος των αξιολογούμενων στοιχείων προέρχονται από την δραστηριότητα του πιστοποιούμενου μέσα στα εκπαιδευτικά προγράμματα. - Δράση 6 -Υλοποίηση της πιστοποίησης στα ΚεΠις Το φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση της πιστοποίησης των δεξιοτήτων και γνώσεων Β’ επιπέδου των Εκπαιδευτικών και των Επιμορφωτών, με βάση το σύστημα πιστοποίησης που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της δράσης 2. Υπολογίζεται να διεξαχθούν: • 2.000 περίπου προγράμματα πιστοποίησης εκπαιδευτικών, στα οποία περιλαμβάνονται και αξιολογήσεις γνώσεων βασικών δεξιοτήτων για εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν πιστοποίηση γνώσεων Α’ επιπέδου, • 10 περίπου προγράμματα πιστοποίησης επιμορφωτών Η εκτέλεση της διαδικασίας πιστοποίησης θα γίνει με προσφυγή ανάθεσης στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις), με βάση το σχετικό έννομο πλαίσιο. Το Μητρώο ΚεΠις που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών Πράξεων επιμόρφωσης του ΥπΕΠΘ στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ αξιοποιείται για την πιστοποίηση δεξιοτήτων Β’ επιπέδου της παρούσας Πράξης. Το Μητρώο αυτό εμπλουτίζεται με την επιλογή νέων ΚεΠις, με βάση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα δημοσιευθεί στο πλαίσιο της δράσης 1. Τα Κέντρα Πιστοποίησης είναι δημόσιοι φορείς που εξασφαλίζουν την σταθερότητα στην ποιότητα παροχών. Βασική προϋπόθεση για την ανάληψη προγραμμάτων πιστοποίησης από τα ΚεΠις είναι να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού εργαστηρίων ΚεΠις, οι οποίες θα επικαιροποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης 2. Τα ΚεΠις θα πραγματοποιούν πιστοποιήσεις σε όλη την διάρκεια του υποέργου ενώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιστοποίησης θα παρέχουν επόπτη, επιτηρητή και τεχνικό, για την εξασφάλιση του κύρους και την απρόσκοπτη εξέλιξη της διαδικασίας. Για την πιστοποίηση των επιμορφωτών η ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής των προγραμμάτων θα είναι κοινή για όλα τα προγράμματα πιστοποίησης αποφοίτων ΠΑΚΕ μιας περιόδου εκπαίδευσης, και θα ορίζεται από την Κ.Ε.Σ.Ε. Ο αρμόδιος συνδικαιούχος της Πράξης, το ΕΑ.ΙΤΥ, θα έρχεται σε συνεννόηση με τα ΚεΠις προκειμένου να οργανωθεί η διεξαγωγή της πιστοποίησης. Για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών τα ΚεΠις θα προγραμματίζουν και θα γνωστοποιούν τους χρόνους κατά τους οποίους θα είναι διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς για την πιστοποίηση. Ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να πιστοποιηθεί για τις δεξιότητες και γνώσεις Β’ επιπέδου θα συμπληρώνει ηλεκτρονικά αίτηση στον κόμβο του έργου, δηλώνοντας το ΚεΠις και τον συγκεκριμένο χρόνο στον οποίο επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης ο εκπαιδευτικός θα εισέρχεται στο τοπικά εγκατεστημένο περιβάλλον προσομοίωσης του συστήματος πιστοποίησης. Τα ΚεΠις θα συνδέονται με το κεντρικό αυτόματο σύστημα της Πράξης, το οποίο περιλαμβάνει ενσωματωμένη ανοιχτή βάση δεδομένων του υλικού πιστοποίησης (υπό τον απόλυτο έλεγχο της Πράξης) που περιέχει έναν μεγάλο αριθμό συνόλων θεμάτων/ ερωτημάτων/ δοκιμασιών. Ο κάθε πιστοποιούμενος απαντά σε ένα τέτοιο σύνολο, το οποίο επιλέγεται αυτόματα από το κεντρικό σύστημα με τυχαίο τρόπο, μεταβιβάζεται στο ΚεΠις και παρουσιάζεται στον πιστοποιούμενο μέσω του περιβάλλοντος προσομοίωσης. Τα θέματα/ερωτήματα/δοκιμασίες θα ανήκουν σε δύο κατηγορίες: • Αυτόματης βαθμολόγησης: πρόκειται για θέματα διαφόρων μορφών πολλαπλής επιλογής ή άλλων εργονομιών, για τα οποία η βάση δεδομένων του υλικού πιστοποίησης περιλαμβάνει την πληροφορία για την σωστή απάντηση και τα οποία βαθμολογούνται αυτόματα από το σύστημα πιστοποίησης. • Μη αυτόματης (ποιοτικής) αξιολόγησης/βαθμολόγησης: πρόκειται για θέματα «ελεύθερης ανάπτυξης», για τα οποία το σύστημα απλώς συγκεντρώνει και καταχωρίζει τις απαντήσεις και τις προωθεί εν συνεχεία στην ομάδα αξιολογητών/ βαθμολογητών. Η βαθμολόγηση αυτών των θεμάτων γίνεται στο πλαίσιο της δράσης 1. - Δράση 7 - Αναπαραγωγή και διανομή επιμορφωτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού Φυσικό αντικείμενο της δράσης είναι η αναπαραγωγή και διακίνηση του επιμορφωτικού υλικού που εκπονείται στο πλαίσιο της Πράξης καθώς και η αναπαραγωγή και διανομή DVD-ROM εκπαιδευτικού λογισμικού. Ειδικότερα πρόκειται για:  Αντίτυπα των εγχειριδίων επιμορφωτικού υλικού για κάθε έναν από τους κλάδους στους οποίους απευθύνεται η Πράξη (ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20, ΠΕ60/70),  Αντίτυπα DVD-ROM λογισμικού, διαφορετικά για κάθε έναν από τους κλάδους στους οποίους απευθύνεται η Πράξη, τα οποία θα περιλαμβάνουν τίτλους εκπαιδευτικού λογισμικού, για τους οποίους είτε το ΥπΕΠΘ διαθέτει κατάλληλα δικαιώματα/ άδειες χρήσης (πχ λογισμικά που παρήχθησαν στο πλαίσιο προηγούμενων έργων του ΥπΕΠΘ ή συνεργαζόμενων φορέων), είτε είναι ελεύθερα λογισμικά (πχ. λογισμικά ανοικτού κώδικα). Προβλέπονται ένα έως δυο (1-2) DVD-ROM για καθέναν από τους κλάδους εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνεται η Πράξη. Ο ακριβής προσδιορισμός των ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών των προμηθειών θα γίνει με απόφαση της Κ.Ε.Σ.Ε. στο πλαίσιο της δράσης 1 ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την εξέλιξη της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων και λαμβάνοντας υπόψη σχετική εμπειρογνωμοσύνη που εκπονείται στο πλαίσιο της δράσης 3. Προκειμένου να δοθούν στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, τα αντίτυπα θα παραδίδονται στις Επιτροπές Επιμόρφωσης κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την ποσοτική παραλαβή τους και για τη διάθεσή τους. Το φυσικό αντικείμενο θα υλοποιηθεί από αναδόχους φορείς στο πλαίσιο αντίστοιχων ανοικτών διαγωνισμών. - Δράση 8 - Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και δημοσιότητα της Πράξης Αφορά στην υλοποίηση των εξής δράσεων: o την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών προκειμένου να συμμετάσχουν στα προγράμματα επιμόρφωσης, o τη διάχυση των αποτελεσμάτων της Πράξης (σε μεταγενέστερο στάδιο της πράξης) με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, καθώς και όλων των εμπλεκομένων παραγόντων για τα αποτελέσματα και τη βέλτιστη αξιοποίηση της επιμόρφωσης και πιστοποίησης Β΄ επιπέδου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει: -τη διοργάνωση ημερίδων ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης στις οποίες θα συμμετέχουν Διευθυντές Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι Γραφείων Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέλη των Επιτροπών Επιμόρφωσης, εκπρόσωποι των Πανεπιστημιακών Κέντρων Εκπαίδευσης των επιμορφωτών Β΄ Επιπέδου, εκπαιδευτικοί κ.α., οι οποίοι θα ενημερωθούν για την Πράξη και θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για την διάδοση της πληροφορίας προς τους εν δυνάμει επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς. Προβλέπεται η διοργάνωση περίπου 2 ημερίδων ανά έτος υλοποίησης της Πράξης. -τη διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου διάχυσης αποτελεσμάτων με διεθνή συμμετοχή, όπου ειδικότερα οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, επιμορφωτές και άλλες επιστημονικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν εργασίες τους που υλοποίησαν στο πλαίσιο της Πράξης, συμβάλλοντας έτσι στην διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Πράξης -άλλες συμπληρωματικές δράσεις ενημέρωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων, όπως για παράδειγμα αναπαραγωγή και διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου, δημιουργία, αναπαραγωγή και διανομή poster, δράσεις προβολής σε ΜΜΕ, καταχωρίσεις σε εκδόσεις/ επιστημονικά περιοδικά της εκπαιδευτικής κοινότητας, κ.α. Οι δράσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων της Πράξης θα ανατεθούν σε εξωτερικό ανάδοχο ή αναδόχους, κατόπιν διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού (ή διαγωνισμών) στο πλαίσιο της δράσης 1. - Δράση 9 - Εξωτερική Αξιολόγηση Αφορά στην εξωτερική αξιολόγηση του υλικού και των διαδικασιών της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου των εκπαιδευτικών, καθώς και στην πραγματοποίηση επιμέρους αξιολογήσεων σχετικά με τη λειτουργία των ΚΣΕ και των ΠΑΚΕ και την υλοποίηση της πιστοποίησης των εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο της δράσης θα δημιουργηθούν επιστημονικά ερωτηματολόγια των οποίων η στατιστική ανάλυση θα παράσχει ποσοτικά και ποιοτικά συμπεράσματα για:  τα συνολικά αποτελέσματα της επιμόρφωσης και της πιστοποίησης Β’ επιπέδου κατά εκπαιδευτική περιφέρεια, νομό, γεωγραφική περιφέρεια, κλάδο εκπαιδευτικών, ειδικό στόχο επιμόρφωσης κλπ.  τις ενδεχόμενες αδυναμίες του υλικού επιμόρφωσης και πιστοποίησης, ώστε να βοηθηθεί η ομάδα δημιουργών του υλικού στην ανανέωση και βελτίωσή του.  την αξιολόγηση της διαδικασίας επιμόρφωσης συνολικά αλλά και κατά ΚΣΕ. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη αναφορών αξιολόγησης των ΚΣΕ. Σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία θα επιλεγεί εξωτερικός ανάδοχος ή ανάδοχοι για την υλοποίηση της παρούσας δράσης. - Δράση 10 - Προμήθεια υλικού και λογισμικού για εξ αποστάσεως επιμόρφωση Αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (με συνοδευτικό εξοπλισμό) και την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων γραφείου προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων μικτής μάθησης (blended learning). Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει εξυπηρετητή/ες που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του υλικού και την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως επιμόρφωσης, λειτουργικό σύστημα του/των εξυπηρετητή/ων, εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου, εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα ανάπτυξης και διαχείρισης σύγχρονων και ασύγχρονων προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης, λογισμικό προστασίας από ιούς, συνοδευτικό εξοπλισμό, έπιπλα γραφείου κλπ. Η προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού θα γίνει κεντρικά από την Πράξη, με προσφυγή ανάθεσης σε εξωτερικό Ανάδοχο μέσα από διαδικασίες ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με το σχετικό έννομο πλαίσιο. - Δράση 11 - Διαμονή και διατροφή επιμορφωτών Αφορά στην ανάθεση σε εξωτερικό Ανάδοχο, μέσα από διαδικασίες διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού σύμφωνα με το σχετικό έννομο πλαίσιο, της διοργάνωσης και υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών που θα διασφαλίσουν τη διαμονή και διατροφή των επιμορφωτών που εκπαιδεύονται στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης, στο πλαίσιο της δράσης 5. Τα προγράμματα εκπαίδευσης των επιμορφωτών πραγματοποιούνται σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ), τα οποία επιλέγονται με βάση το σχετικό έννομο πλαίσιο, μέσα από διαδικασίες ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού που προκηρύσσεται από τον Ο.ΕΠ.ΕΚ. στο πλαίσιο της δράσης 1. Η διάρκεια κάθε Προγράμματος Εκπαίδευσης Επιμορφωτών είναι 350 ώρες, κατανεμημένες σε περίπου 5-6 ημερολογιακούς μήνες. Τα προγράμματα εκπαίδευσης των επιμορφωτών θα παρακολουθήσουν συνολικά 100 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων εκτιμάται ότι 40 περίπου θα συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης που λαμβάνουν χώρα σε ΠΑΚΕ μακριά από τον τόπο υπηρεσίας τους. Αντικείμενο της δράσης είναι η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών και η παροχή υπηρεσιών διαμονής και διατροφής των προαναφερθέντων 40 περίπου εκπαιδευτικών, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης χωρίς σημαντική προσωπική οικονομική επιβάρυνση. Στο φυσικό αντικείμενο της δράσης περιλαμβάνεται επίσης η παροχή υπηρεσιών διαμονής και διατροφής για τους επιμορφωτές που συμμετέχουν στα ταχύρρυθμα σεμινάρια για την επιμόρφωση μικτού τύπου. - Δράση 12 - Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης Αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς τον Ο.ΕΠ.ΕΚ. Ειδικότερα η δράση του ΣΤΥ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες υπηρεσιών: 1. Υπηρεσίες προγραμματισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου του ΟΕΠΕΚ Η ενότητα αυτή θα περιλάβει τις εξής υπηρεσίες: 1.1 Υποστήριξη της ωρίμανσης του Έργου. 1.2 Επεξεργασία σχεδίων προκηρύξεων κατά το τεχνικό τους μέρος 1.3 Τεχνική υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις υπηρεσίες του Ο.ΕΠ.ΕΚ. για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και ιδιαίτερα τους κανονισμούς του ΕΣΠΑ. 1.4 Συνεχή παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου 1.5 Αναθεώρηση των Τεχνικών Δελτίων Έργων/ Υποέργων εφόσον χρειασθεί. 1.6 Υποστήριξη του ΟΕΠΕΚ στην κατάρτιση των απαραίτητων Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών Υποέργων και Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης. 1.7 Υποστήριξη στην ολοκλήρωση του Έργου 2. Υπηρεσίες υποστήριξης της οικονομικής διαχείρισης του Έργου Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τη συνεχή υποστήριξη του Λογιστηρίου και των υπηρεσιών οικονομικής και ταμειακής διαχείρισης του Ο.ΕΠ.ΕΚ., για την έγκαιρη διεκπεραίωση των οικονομικών και ταμειακών συναλλαγών του Οργανισμού, σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο και τους κανονισμούς του ΕΣΠΑ. |

| Παραδοτέα πράξης | Τα παραδοτέα της παρούσας Πράξης : - Στο πλαίσιο της Δράσης 1 τα παραδοτέα είναι: Προσκλήσεις ενδιαφέροντος, τελικά μητρώα εγκεκριμένα από τον ΟΕΠΕΚ, συμβάσεις με όλους τους εμπλεκόμενους όπου θα αποτυπώνονται τόσο το φυσικό αντικείμενο όσο και τα παραδοτέα του εκάστοτε συμβαλλόμενου, εγκύκλιοι, αναφορές προόδου της Πράξης, κατάλογος μελών επιτροπών επιμόρφωσης, πρακτικά της Κ.Ε.Σ.Ε( Κεντρική Επιτροπή Συντονισμού του έργου της Επιμόρφωσης). - Στο πλαίσιο της Δράσης 2 τα παραδοτέα είναι: Λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, διαδικασίες και λειτουργία συστήματος πιστοποίησης, υλικό πιστοποίησης, υποστηρικτικός κόμβος, help desk και άλλοι υποστηρικτικοί μηχανισμοί, οδηγοί διαδικασιών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ηλεκτρονικά μητρώα, επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση επιμορφωτών, επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (στην κλασσική μορφή και σε μορφή μικτής μάθησης), προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και δραστηριότητες, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, εκθέσεις. - Στο πλαίσιο της Δράσης 3 , τα παραδοτέα είναι: Προγράμματα σπουδών για την εκπαίδευση των επιμορφωτών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση επιμορφωτών, επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών (στην κλασσική μορφή και σε μορφή μικτής μάθησης), υλικό πιστοποίησης, help desk, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, εκθέσεις. - Στο πλαίσιο της Δράσης 4, τα παραδοτέα είναι: Φάκελοι ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που περιλαμβάνουν τον οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών, τα ημερήσια και τα συγκεντρωτικά παρουσιολόγια εκπαιδευτικών και επιμορφωτών, το τελικό ημερολόγιο προγράμματος, το βιβλίο ύλης - Στο πλαίσιο της Δράσης 5, τα παραδοτέα είναι: Φάκελοι ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που περιλαμβάνουν τον οδηγό υλοποίησης προγραμμάτων σπουδών, τα ημερήσια και τα συγκεντρωτικά παρουσιολόγια εκπαιδευτικών και επιμορφωτών, το τελικό ημερολόγιο προγράμματος, το βιβλίο ύλης. - Στο πλαίσιο της Δράσης 6, τα παραδοτέα είναι: Φάκελοι ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που περιλαμβάνουν την αναλυτική κατάσταση των αιτούντων εκπαι/κών, τα παρουσιολόγια εκπαιδευτικών ανά πρόγραμμα, οι καταστάσεις προτεινόμενου προγραμματισμού, καταστάσεις αποτελεσμάτων των ΚΕΠΙΣ και συγκεντρωτικές καταστάσεις των υλοποιηθέντων προγραμμάτων. - Στο πλαίσιο της Δράσης 7, τα παραδοτέα είναι: Διανεμημένα αντίτυπα επιμορφωτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού. - Στο πλαίσιο της Δράσης 8, τα παραδοτέα είναι: Φάκελοι ολοκλήρωσης ημερίδων και συνεδρίου, υλικό προώθησης της Πράξης - Στο πλαίσιο της Δράσης 9, τα παραδοτέα είναι: Ερωτηματολόγια και αναφορές εξωτερικής αξιολόγησης. - Στο πλαίσιο της Δράσης 10, τα παραδοτέα είναι: Εγκατεστημένα συστήματα υπολογιστών και συνοδευτικός εξοπλισμός. - Στο πλαίσιο της Δράσης 11, τα παραδοτέα είναι: Φάκελοι ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που περιλαμβάνουν καταστάσεις μετακινηθέντων εκπαιδευτικών και επιμορφωτών. - Στο πλαίσιο της Δράσης 12, τα παραδοτέα είναι: Αποτελέσματα της παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς τον ΟΕΠΕΚ. |
| --- | --- |

| Δείκτες Εκροών |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κωδικός | Ονομασία Δείκτη (ή Περιγραφή) | Μονάδα Μέτρησης | Τιμή Στόχος |
| 6153 | Αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού εκπαιδευμένου σε ΤΠΕ | Αριθμός | 13.245 |

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 42 μήνες (από 01/07/2009 έως 31/12/2012)

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015

| Δημόσια Δαπάνη της Πράξης |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κατηγορίες Δαπανών |  | Συνολική Δημόσια Δαπάνη | Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από Ε.Π. |
| Άμεσες Δαπάνες | α. χωρίς ΦΠΑ | 21.184.657,98€ | 22.030.595€ |
|  | β. ΦΠΑ | 845.937,02 € |  |
| Έμμεσες Δαπάνες |  |  |  |
| Αγορά Εδαφικών Εκτάσεων |  |  |  |
| Σύνολα |  | 22.030.595€ |  |

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

| Η δημόσια δαπάνη (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 22.030.595€ και επιμερίζεται ως ακολούθως: |  |
| --- | --- |
| ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ………………….. | 1:ΠροϋπολογισμόςΠ/Υ(1): 22.030.595€ Η πίστωση τρέχοντος έτους (2009) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 8.812.238,00 € |
|  | 2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2): …………………….. ποσό σε ευρώ. Η πίστωση τρέχοντος έτους (………) στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε ………… (ποσό) |
| Η ίδια δημόσια συμμετοχή ανέρχεται σε ………………………… |  |
| Φορέας Χρηματοδότησης είναι η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Δ/ΠΕΕ) |  |
| Οι πιστώσεις θα μεταβιβάζονται στο δικαιούχο μέσω της Συλλογικής Απόφασης ……... |  |

Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

|  | Ο ΕΙΔΙΚΟΣ Γραμματέας |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ |  |

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Φορέας Χρηματοδότησης (Δ/νση ΠΕΕ…..)

- Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ

- Αρχή Πιστοποίησης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΥΔ/ Μονάδα Α1, Α2, Β3